## wszystko
Lp. | Nr drogi | Długość w sumie | Tytuły wysłana do Centrali | Lata realizacji proponowane | Kwota pierwotna 2016 | Kwota ogólna pierwotna | Kwota na 2016 po aneksach przetargach | kwota ogólna po aneksach przetargach | Stan zaawamsowania
CHODNIKI NA PODSTAWIE ISTNIEJĄCEJ DOKUMENTACJI
1 | 9 | 0.795 | Budowa chodnika w m Byszówka Byszówka w ciagu DK 9 | 2016 | 1052.248 | 1052.248 | 1042.248 | 1042.248 | W TRAKCIE REALIZACJI - PRZEWIDYWANE ZAKOŃCZENIE DO 10 XII 2016
2 | 9 | 1.702 | Budowa chodnika w m. Oficjałów, Okalina w ciągu dk 9 | 2016-2017 | 4663.65 | 4663.65 | 2103.322 | 2154.171 | W TRAKCIE REALIZACJI - PRZEWIDYWANE ZAKOŃCZENIE DO 10 XII 2016
3 | 9 | 1.5 | Budowa chodnika w m. Nietulisko w ciągu dk 9 | 2016-2017 | 3202.6 | 3202.6 | 29.52 | 3401.115 | DO POWTÓRZENIA SZYKUJEMY - JEST ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK NA DWA LATA
4 | 9 | 0.833 | Budowa chodnika w m. Kunów w ciągu dk 9 | 2016-2018 | 1833.1 | 1833.1 | 1707.581 | 1738.442 | W TRAKCIE REALIZACJI - PRZEWIDYWANE ZAKOŃCZENIE W XII 2016
5 | 9 | 2.331 | Budowa chodnika w m.Lubienia, Rudnik w ciągu dk 9 | 2016-2017 | 1879.44 | 1879.44 | 16.236 | 1278.225 | DO POWTÓRZENIA SZYKUJEMY - JEST ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK NA DWA LATA
6 | 9 | 1.876 | Budowa chodnika w m. Kurów w ciągu dk 9 | 2016-2017 | 2752.8 | 2752.8 | 2411.226 | 2432.067 | W TRAKCIE REALIZACJI - PRZEWIDYWANE ZAKOŃCZENIE W 2016
7 | 9 | 2.349 | Budowa chodnika w m. Pęchów w ciągu dk 9 | 2016-2017 | 2840.17 | 2840.17 | 20.664 | 2870.115 | DO POWTÓRZENIA SZYKUJEMY - JEST ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK NA DWA LATA
8 | 73 | 0.736 | Budowa chodnika w m. Stopnica w ciągu dk 9 | 2016-2017 | 1040.63 | 1040.63 | 692.669 | 1059.787 | W TRAKCIE REALIZACJI, PRZEWIDYWANE PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NA 2017 (OK. 15%) 4,92+7,872+669,668=682,46 (TYLE DO Cent) aktualizacja+autorski+inwes+roboty | 4,92+7,872 | 682.46 | 669.668
| SYGNALIZACJE | [9 empty] | DO CENT | ROBOTY
9 | 42 |  | Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na DK 42 w miejscowości Stąporków | 2016 | 220 | 220 | 67.696 | 67.696 | JESZCZE DO PODPISANIA UMOWA NA PRZESYŁ PRĄDU, ROBOTY ZAKOŃCZONE PRZEWIDYWANY ODBIÓR - DO 10 GRUDNIA
10 | 74 |  | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu przy szkole i kościele DK 74 w miejscowości Ćmińsk. | 2016-2017 | 350 | 350 | 0 | 164.577 | UMOWA PODPISANA 29-11
CHODNIKI PROJEKTUJ i BUDUJ
11 | 42 | 1.61 | Budowa chodnika w m. Kuczów w ciągu dk 42 | 2016-2017 | 100 | 2100 | 3.69 | 2246.72 | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE
12 | 9 | 0.87 | Budowa chodnika w m. Miłków w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych | 2016-2017 | 50 | 325.62 | 0.07 | 630.027 | WYSŁANY ANEKS DO ZATWIERDZENIA 07-12
13 | 42 | 0.78 | Budowa chodnika w m. Smyków - Zbójno w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych | 2016-2017 | 300 | 1400 | 0.105 | 1094.4 | UMOWA W TRAKCIE PODPISU |  |  | 931.4 | 70 | 15 | 18 | 60 | 0.105 | 1094.505
14 | 78 | 0.66 | PBudowa chodnika w m. Lipnik w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych | 2016-2017 | 100 | 370 | 0 | 1121.68 | WYSŁANY ANEKS DO ZATWIERDZENIA 07-12
15 | 78 | 0.72 | Budowa chodnika w m. Motkowice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych | 2016-2017 | 100 | 510 | 35.951 | 929.77 | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE
16 | 79 | 1.948 | Budowa chodnika w m. Połaniec - Ruszcza w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych | 2016-2017 | 200 | 700 | 2.319 | 2065.798 | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE
17 | 77 | 2.435 | Budowa chodnika w m. Kleczanów w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych | 2016-2017 | 200 | 1030 | 27.44 | 1445.497 | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE
18 | 9, 77 | 1.1 | Budowa ronda na skrzuyżówaniu dk 9 i 77 w m. Lipnik | 2016-2017-2018 | 250 | 1600 | 14.76 | 3960.578 | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE
19 | 42 | 0.6 | Budowa ronda na skrzuyżówaniu dk 42 i ul. Krakowskiej w m.Skarżysko-Kamienna | 2016-2018 | 1220 | 1530 | 6.809 | 3411.083 | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE
CIĄGI PIESZO-ROWEROWE
20 | 42 | 1.46 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Ruda Maleniecka w ciągu dk 42 | 2016-2017 | 150 | 1160 | 0 | 1148.744 | UMOWA W TRAKCIE PODPISU
21 | 78 | 2.412 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku gr. woj. świętokrzyskiego - Moskorzew w ciągu dk 78 | 2016-2017-2018 | 100 | 570 | 2.46 | 1504.352 | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE
22 | 78 | 10.871 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Moskorzew - Ślęcin w ciągu dk 78 | 2016-2017-2018 | 300 | 1700 | 22.755 | 7071.014 | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE
23 | 78 | 6.882 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Nagłowice - Prząsław w ciągu dk 78 | 2016-2017-2018 | 200 | 2100 | 0 | 3173.523 | WYSŁANY ANEKS DO ZATWIERDZENIA 07-12
ROZBUDOWA SKRZYŻOWAŃ - WYDZIELENIE LEWOSKRĘTÓW
24 | 78 | 0.65 | Rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 0237T w miejscowości Chlewice w ciągu dk 78 | 2016-2017 | 150 | 1350 | 60.696 | 2030.461 | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE
25 | 73 | 0.59 | Rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 0237T w miejscowości Mikułowice wciągu dk 73 | 2016-2017 | 150 | 1200 | 77.264 | 1280 | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE
26 | 73, 79 | 3.3 | Rozbudowa 7 skrzyżowań z drogą powiatową nr 0237T w miejscowościach Rataje Słupskie, Pacanów, Grotniki Małe, Słupia w w ciągu dk 73 i 79 | 2016-2017-2018 | 1000 | 5195 | 0 | 6205.635 | WYSŁANY ANEKS DO ZATWIERDZENIA 07-12
| suma km chodnika | 20.425 |  | kwota pierwotna | 24404.638 | 42675.258
| suma km pieszo-rowerowych | 21.625 |  | po aneksach i przetargach |  |  | 8345.481 | 55527.725
|  |  |  | Do oddania w 2016 | -16059.157
|  |  |  | Różnica w ogólnej kwocie |  |  | 12852.467

## 2016
Lp. | Długość | Zadanie | Stan zaawamsowania
1 | 0.795 | Budowa chodnika w m Byszówka Byszówka w ciagu DK 9 | W TRAKCIE REALIZACJI
2 | 1.702 | Budowa chodnika w m. Oficjałów, Okalina w ciągu dk 9 | W TRAKCIE REALIZACJI
4 | 0.833 | Budowa chodnika w m. Kunów w ciągu dk 9 | W TRAKCIE REALIZACJI
6 | 1.876 | Budowa chodnika w m. Kuróww ciągu dk 9 | W TRAKCIE REALIZACJI
8 | 0.736 | Budowa chodnika w m. Stopnica w ciągu dk 9 | W TRAKCIE REALIZACJI
9 |  | Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na DK 42 w miejscowości Stąporków | W TRAKCIE REALIZACJI
11 | 1.61 | Budowa chodnika w m. Kuczów w ciągu dk 42 | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE
12 | 0.87 | Budowa chodnika w m. Miłków w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych | WYSŁANY ANEKS DO OPINII 17-11
13 | 0.78 | Budowa chodnika w m. Smyków - Zbójno w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych | Kwota po przetargu 21-11-2016 - jeszcze do wyjaśnienia
14 | 0.66 | PBudowa chodnika w m. Lipnik w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych | WYSŁANY ANEKS DO OPINII 15-11
15 | 0.72 | Budowa chodnika w m. Motkowice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE
16 | 1.948 | Budowa chodnika w m. Połaniec - Ruszcza w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE
17 | 2.435 | Budowa chodnika w m. Kleczanów w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE
18 | 1.1 | Budowa ronda na skrzuyżówaniu dk 9 i 77 w m. Lipnik | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE
19 | 0.6 | Budowa ronda na skrzuyżówaniu dk 42 i ul. Krakowskiej w m.Skarżysko-Kamienna | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE | 3411.0832
20 | 1.46 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Ruda Maleniecka w ciągu dk 42 | UMOWA W TRAKCIE PODPISU
21 | 2.412 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku gr. woj. świętokrzyskiego - Moskorzew w ciągu dk 78 | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE
22 | 10.871 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Moskorzew - Ślęcin w ciągu dk 78 | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE
23 | 6.882 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Nagłowice - Prząsław w ciągu dk 78 | WYSŁANY ANEKS DO OPINII 15-11
24 | 0.65 | Rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 0237T w miejscowości Chlewice w ciągu dk 78 | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE
25 | 0.59 | Rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 0237T w miejscowości Mikułowice wciągu dk 73 | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE
26 | 3.3 | Rozbudowa 7 skrzyżowań z drogą powiatową nr 0237T w miejscowościach Rataje Słupskie, Pacanów, Grotniki Małe, Słupia w w ciągu dk 73 i 79 | WYSŁANY ANEKS DO OPINII w dniu 21-11
#REF!
21.625

## 2016-2017
Lp. | Długość w sumie | Tytuły wysłana do Centrali | Stan zaawamsowania
1 | 2.331 | Budowa chodnika w m.Lubienia, Rudnik w ciągu dk 9 | PRZETARG DO POWTÓRZENIA - ZADANIE WNIOSKOWANE NA DWA LATA
2 | 2.349 | Budowa chodnika w m. Pęchów w ciągu dk 9 | PRZETARG DO POWTÓRZENIA - ZADANIE WNIOSKOWANE NA DWA LATA
3 | 1.5 | Budowa chodnika w m. Nietulisko w ciągu dk 9 | PRZETARG DO POWTÓRZENIA - ZADANIE WNIOSKOWANE NA DWA LATA
4 |  | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu przy szkole i kościele DK 74 w miejscowości Ćmińsk. | UMOWA W TRAKCIE PODPISU
5 | 1.61 | Budowa chodnika w m. Kuczów w ciągu dk 42 | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE
6 | 0.87 | Budowa chodnika w m. Miłków w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych | W TRAKCIE ROZSTRZYGANIA PROCEDURY PRZETARGOWEJ
7 | 0.78 | Budowa chodnika w m. Smyków - Zbójno w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych | W TRAKCIE ROZSTRZYGANIA PROCEDURY PRZETARGOWEJ
8 | 0.66 | PBudowa chodnika w m. Lipnik w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych | W TRAKCIE ROZSRZYGANIA PROCEDURY PRZETARGOWEJ
9 | 0.72 | Budowa chodnika w m. Motkowice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE
10 | 1.948 | Budowa chodnika w m. Połaniec - Ruszcza w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE
11 | 2.435 | Budowa chodnika w m. Kleczanów w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE
12 | 1.46 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Ruda Maleniecka w ciągu dk 42 | UMOWA W TRAKCIE PODPISU
13 | 0.65 | Rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 0237T w miejscowości Chlewice w ciągu dk 78 | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE
14 | 0.59 | Rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 0237T w miejscowości Mikułowice wciągu dk 73 | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE

## 2016-2018
Lp. | Długość | Zadanie | Stan zaawamsowania
1 | 1.1 | Budowa ronda na skrzyżowaniu dk 9 i 77 w m. Lipnik | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE
2 | 0.6 | Budowa ronda na skrzuyżówaniu dk 42 i ul. Krakowskiej w m.Skarżysko-Kamienna | ROZPOCZĘTE PROJEKTOWANIE
5 | 3.3 | Rozbudowa 7 skrzyżowań z drogą powiatową nr 0237T w miejscowościach Rataje Słupskie, Pacanów, Grotniki Małe, Słupia w w ciągu dk 73 i 79 | W TRAKCIE ROZSTRZYGANIA PROCEDURY PRZETARGOWEJ

## Arkusz1
Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
LP. | NR DROGI | DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM) | RODZAJ ZADANIA | LATA REALIZACJI (PROPONOWANE) | ETAP ZADANIA
Zadania realizowane w systemie BUDUJ
CHODNIKI (na podstawie istniejących dokumentacji)
1 | 9 | 0.8 | Budowa chodnika w m Byszówka w ciagu DK 9 | 2016 | ZREALIZOWANO W 2016
2 | 9 | 1.7 | Budowa chodnika w m. Oficjałów, Okalina w ciągu DK 9 | 2016 | ZREALIZOWANO W 2016
3 | 9 | 0.83 | Budowa chodnika w m. Kunów w ciągu DK 9 | 2016 | ZREALIZOWANO W 2016
4 | 9 | 1.8 | Budowa chodnika w m. Kurów w ciągu DK 9 | 2016 | ZREALIZOWANO W 2016
5 | 73 | 0.7 | Budowa chodnika w m. Stopnica w ciągu DK 73 | 2016-2017 | W TRAKCIE REALIZACJI
6 | 9 | 2.3 | Budowa chodnika w m. Pęchów w ciągu DK 9 | 2017 | W TRAKCIE PROCEDURY PRZETARGOWEJ
7 | 9 | 2.3 | Budowa chodnika w m. Lubienia, Rudnik w ciągu DK 9 | 2017 | W TRAKCIE PROCEDURY PRZETARGOWEJ
8 | 9 | 1.5 | Budowa chodnika w m. Nietulisko w ciągu DK 9 | 2017 | W TRAKCIE PROCEDURY PRZETARGOWEJ
Zadania realizowane w systemie PROJEKTUJ I BUDUJ
SYGNALIZACJA ŚWIETLNA
9 | 74 | _ | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 74 z DP 0469T w m. ĆMIŃSK | 2017 | W TRAKCIE REALIZACJI - PROJEKT WYKONAWCZY
10 | 42 | _ | Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy szkole w ciągu DK 42 w m. STĄPORKÓW | 2016 | ZREALIZOWANO W 2016
CHODNIKI
11 | 42 | 1.61 | Budowa chodnika w m. Kuczów w ciągu DK 42 | 2016-2017 | W TRAKCIE REALIZACJI - KONCEPCJA
12 | 9 | 0.8 | Budowa chodnika w m. Miłków w ciągu DK 9 | 2017 | W TRAKCIE REALIZACJI - KONCEPCJA
13 | 42 | 0.78 | Budowa chodnika w m. Smyków - Zbójno w ciągu DK 42 | 2016-2017 | W TRAKCIE REALIZACJI - KONCEPCJA
14 | 78 | 0.66 | Budowa chodnika w m. Lipnik w ciągu DK 78 | 2017 | PROGRAM INWESTYCYJNY W TRAKCIE UZGADNIANIA
15 | 78 | 0.7 | Budowa chodnika w m. Motkowice w ciągu DK 78 | 2016-2017 | W TRAKCIE REALIZACJI - KONCEPCJA
16 | 79 | 1.9 | Budowa chodnika w m. Połaniec - Ruszcza w ciągu DK 79 | 2016-2017 | W TRAKCIE REALIZACJI - KONCEPCJA
17 | 77 | 2.4 | Budowa chodnika w m. Kleczanów w ciągu DK 77 | 2016-2017 | W TRAKCIE REALIZACJI - KONCEPCJA
CIĄGI PIESZO-ROWEROWE
18 | 42 | 1.4 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Ruda Maleniecka w ciągu DK 42 | 2016-2017 | W TRAKCIE REALIZACJI - KONCEPCJA
19 | 78 | 2.4 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku gr. woj. świętokrzyskiego - Moskorzew w ciągu DK 78 | 2016-2017 | W TRAKCIE REALIZACJI - KONCEPCJA
20 | 78 | 10.8 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Moskorzew - Ślęcin w ciągu DK 78 | 2016-2018 | W TRAKCIE REALIZACJI - KONCEPCJA
21 | 78 | 6.9 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Nagłowice - Prząsław w ciągu DK 78 | 2016-2017 | W TRAKCIE REALIZACJI - KONCEPCJA
ROZBUDOWA SKRZYŻOWAŃ - WYDZIELENIE LEWOSKRĘTÓW
22 | 78 | 0.6 | Rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową 0237T w miejscowości Chlewice w ciągu DK 78 | 2016-2017 | W TRAKCIE REALIZACJI - KONCEPCJA
23 | 73 | 0.6 | Rozbudowa skrzyżowania z drogą gminną 314009T w miejscowości Mikułowice wciągu DK 73 | 2016-2017 | W TRAKCIE REALIZACJI - PROJEKT WYKONAWCZY
24 | 73, 79 | 3.3 | Rozbudowa 7 skrzyżowań w miejscowościach Rataje Słupskie, Pacanów, Grotniki Małe, Słupia w ciągu DK 73 i 79 | 2017-2018 | W TRAKCIE PROCEDURY PRZETARGOWEJ
25 | 9, 77 | 1.1 | Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 9 i 77 w m. Lipnik | 2016-2017 | W TRAKCIE REALIZACJI - KONCEPCJA
26 | 42 | 0.6 | Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 42 i ul. Krakowskiej w m. Skarżysko-Kamienna | 2016-2017 | W TRAKCIE REALIZACJI - KONCEPCJA
SZACOWANA WARTOŚĆ ROBÓT W LATACH 2016-2018 |  |  |  | 54200000